**МКОУ Старотишанская ООШ**

**Таловского муниципального района Воронежской области**

**Проект «Комната воинской славы»**

**Заказчик проекта:** администрация школы, жители с.Верхняя Тишанка

**Основания для разработки проекта:** музейная педагогика способствует воспитанию патриотического сознания школьников. Проект важен для сохранения исторического наследия для потомков, для вовлечения обучающихся в активную поисковую исследовательскую деятельность.

Формированию патриотизма содействует отечественная история и ее прикладная отрасль краеведение. На сравнительно малой территории, именуемой отчим краем, так или иначе, высвечиваются конкретные события, тесно связанные с общероссийской историей. Главная задача – это изучить эти события, сохранить преемственность времен, обогатить общую историю Отчизны конкретными фактами и именами.

Комната воинской славы приобщает обучающихся к истории, искусству, к углублённому изучению предметов. В ней можно проводить мероприятия гражданско-патриотической направленности, в том числе «Дни Воинской Славы России»

**Актуальность** данного проекта заключается в воспитание патриотизма и гражданственности как основы жизнеспособности любого общества и государства.

**Инициатором** проекта выступил педагогический коллектив школы

**Цель проекта:** создать за период с июля 2020 года по май 2021 годакомнату воинской славы.

**Задачи проекта:**

1. Оценить необходимость создания комнаты воинской славы в школе
2. Разработать проект и рассчитать смету затрат
3. Закупить необходимое оборудование
4. Провести работы по оформлению комнаты воинской славы
5. Торжественно открыть комнату воинской славы
6. Презентовать итоговые материалы на школьном сайте, в социальных сетях и в СМИ в районной газете «Заря»

**Участники проекта:** педагогический состав школы, обучающиеся, их родители, жители села Верхняя Тишанка.

**Сроки реализации** и основные мероприятия по созданию комнаты.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Основные этапы** | **Сроки** | **Ответственный** |
| 1. | Идет сбор материалов, реставрация экспонатов, ведется строгий учет найденного. | Июль-декабрь  2020 г. | Учителя, обучающиеся, их родители, жители с.Верхняя Тишанка |
| 2. | Оформление комнаты воинской славы:  1) Создание альбома «Славные сыны Отечества»  2) Создание альбома « История села Верхняя Тишанка» | Январь-апрель 2021 г. | учитель ИЗО, технологии, истории; обучающиеся |
| 3. | Открытие комнаты воинской славы. | Май  2021 г. | Учителя начальных классов,  классные руководители, обучающиеся |
| 4. | Презентация итоговых материалов на школьном сайте, в социальных сетях и в СМИ в районной газете «Заря» | Май  2021 г. | Учителя |

Экспозиция комнаты будет рассказывать об участниках Великой Отечественной войны, афганской войны.

**Ожидаемые результаты:**

Комната воинской славы становится центром гражданско-патриотической и социальной деятельности образовательного учреждения, связующей нитью между школой, учреждениями культуры, общественными организациями.

1. Внедрение новых форм освоения исторического и культурного наследия в работе с музеями.

2. Разработка программы гражданско-патриотического, социального воспитания учащихся на основе деятельности музейной комнаты.

3. Повышение интереса обучающихся к изучению истории своей школы, района, села, страны, проявление чувства патриотизма к своей стране, через систему творческого участия в деятельности КВС.

4. Повышение эффективности работы комнаты славы за счет использования инновационных форм и методов для решения воспитательных задач ОУ.

5. Освоение обучающимися приемов музейной деятельности.

6. Расширение информационного пространства деятельности школьной комнаты путем сотрудничества с музеями района и области.

**Перспективы дальнейшего развития проекта.**

Перспективой распространения проекта станет обобщение и распространение полученного опыта работы на муниципальном и региональном уровне через публикации, ассоциации педагогов, выступление на семинарах с целью создания комнаты славы в других образовательных учреждениях района и области.

**Руководитель проекта и команда.**

Руководитель проекта –

Команда:

Работа с общественностью –

Оформление игровой комнаты –

Открытие игровой комнаты –

Распространение опыта создания музейной комнаты воинской славы-

**Допущения проекта.**

Возможны изменения во времени в сроках создания комнаты воинской славы.

**Исключения.**

В комнате воинской славы будет отсутствовать сканер и принтер.

**Риски.**

Возможно запрещение создания комнаты со стороны проверяющих организаций.

**Планирование (проектирование)**

**Сбор требований.**

Провести через социальные сети социологический опрос населения села Верхняя Тишанка с целью выявления значимости проекта.

**Определение содержания и разработка иерархической структуры работ.**

Создание комнаты воинской славы:

А) выбор кабинета;

Б) макет, дизайн комнаты:

В) подготовка сметы на закупку оборудования;

Г) оформление комнаты;

Д) приёмка объекта.

**Оценка ресурсов.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Внебюджетные средства**  **(индивидуальные предприниматели с.Верхняя Тишанка)** | | **Помощь сельского поселения** | | **Муниципальный бюджет** | |
| **Инвентарь и виды работ** | **Сумма (руб.)** | **Инвентарь и виды работ** | **Сумма (руб.)** | **Инвентарь и виды работ** | **Сумма (руб.)** |
|  |  | Покраска | Бесплатно (родители учащихся) | Столы 3 шт. | 7500 |
| Мягкий диван | 3000 | Оформительские работы | - | Канцелярские принадлежности | 1500 |
|  |  | Сбор материалов для проекта | - |  |  |
|  |  | Дизайн | - | Компьютер | 20.000 |
|  |  | Стол | 1000 | Экран | 5000 |
|  |  | Шкаф | 6500 | Компьютерная мышь | 500 |
|  |  | Стулья 12 шт. | 3500 |  |  |
| **Итого:** | **48.500 рублей** | | | | |

**Управление рисками.**

Изменение сроков создания комнаты воинской славы в связи с непредвиденными обстоятельствами.